Projekt-Titel (vorläufiger Arbeitstitel):
Personal Canban

Auftraggeber
Klassenlehrer (Herr Rowley)

Projektteam: Wer arbeitet im Projektteam?
Willi Sylvester, Jan Zaydowicz, Momme Raap, Christian Ryf

Projektergebnisse: Was erwartet der Auftraggeber vom Projekt?
Durchführung einer Marktanalyse
Marketing-Mix konzeptionieren
Dokumentation erstellen
Präsentation erstellen und halten

Beginn und Ende des Projektes
Projektbeginn: Dezember 2013
Projektende: Juli 2014

Weitere bekannte Termine
Am Ende jeder Schulwoche wird ein Protokoll des bisherigen Fortschritts abgegeben
08. Mai 2014 15.10 Uhr: Persönliche Abgabe schriftlicher Dokumentation bei Auftraggeber
08. Mai 2014 15.10 Uhr: Abgabe der elektronischen Dokumentation auf Schulportal
26. Mai 2014: Präsentation

Stakeholder
Personen die Interesse an der Verbesserung ihres Zeitmanagements haben
und Klassenlehrer

Risiken
Überschätzung des Marktes
Unterschätzung der Konkurrenz

Anlagen
Zielmatrix
Projektstrukturplan
Projektablaufplan

Ort, Datum:

Unterschrift:	Unterschrift:
Auftraggeber	Projektleitung des Schulprojektteams